## RNCAC GQ-001-000
| Registro da Qualidade |  |  |  |  | Código: |  | RQ GQ-008-000
[6 empty] | Data de Emissão: |  | 2024-01-02
| Gestão da Qualidade |  |  |  |  | Data da Última Revisão: |  | -
[6 empty] | Página: |  | 2021-01-01
“Se você está lendo este documento em mídia impressa, esta é uma cópia Não-Controlada”
Relatório de Não Conformidade
1ª ETAPA - ABERTURA |  |  |  |  | Status | Concluída
RNC Nº | 5782586174 | Origem: | Controle da Qualidade |  | Resp.: | Severiano Neto | Data: | 02/01/2024
[5 empty] | Item Norma: | 7.1.5.1
Descrição do Problema |  |  |  |  | Conj / Ativ: | Calibração
Plano Mestre de Calibração
2ª ETAPA - AÇÃO IMEDIATA |  |  |  |  | Status: | Feito | Data | 09/01/2024
[5 empty] | Resp.: | Estefane Santos
Ação imediata
Atualizar Plano Mestre de calibração.
3ª ETAPA - ANÁLISE DE CAUZA RAIZ |  |  |  |  | Resp.: | Estefane Santos | Data | 10/01/2024
Máquina | N/A
Mão-de-Obra | N/A
Matéria Prima | N/A
Medição | Falta a avaliação dos certificados de calibração.
Método | Procedimento de calibração não condizente com o realizado.
Meio Ambiente | N/A
Presentes: |  | Estefane
3ªETAPA - PLANO DE AÇÃO
Atividade |  |  |  | Responsável | Previsão |  | Realizado
Atualizar procedimento de calibração (incluir os erros admitidos de calibração dos equipamentos). |  |  |  | Estefane Santos | 06/02/2024 |  | 02/02/2024
Qualificar e avaliar os fornecedores de calibração. |  |  |  | Estefane Santos | 31/01/2024 |  | 31/01/2024
Fazer validação dos certificados de calibração. |  |  |  | Severiano Neto, Estefane Santos | 05/03/2024 |  | 02/03/2024
Configuração do Plano Mestre de Verificação |  |  |  | Estefane Santos | 07/03/2024 |  | 06/03/2024
4ª ETAPA - EFICÁCIA |  |  |  | ★★★★★ | Data | 06/03/2024
[5 empty] | Resp.: | SGQ - CEMAG
As ações corretivas foram eficazes? (Caso não, abrir nova RNC)
Sim | [6 empty] | Nº da RNC:
CONCLUSÃO
Associado ao risco de desatualização do Plano de Calibração. Plano devidamente atualizado.