## RNCAC GQ-001-000
| Registro da Qualidade |  |  |  |  | Código: |  | RQ GQ-001-000
[6 empty] | Data de Emissão: |  | 2024-01-02
| Gestão da Qualidade |  |  |  |  | Data da Última Revisão: |  | -
[6 empty] | Página: |  | 2021-01-01
“Se você está lendo este documento em mídia impressa, esta é uma cópia Não-Controlada”
Relatório de Não Conformidade
1ª ETAPA - ABERTURA |  |  |  |  | Status | Feito
RNC Nº | 5782689803 | Origem: | Engenharia de Produtos |  | Resp.: | João Marcos | Data: | 02/01/2024
[5 empty] | Item Norma: | 8.3.5
Descrição do Problema |  |  |  |  | Conj / Ativ: | Documentação
Não houve o encerramento projeto do FA5.
2ª ETAPA - AÇÃO IMEDIATA |  |  |  |  | Status: | Feito | Data
[5 empty] | Resp.: | João Marcos
Ação imediata
Criação do Termo de Encerramento de Projeto
3ª ETAPA - ANÁLISE DE CAUZA RAIZ |  |  |  |  | Resp.: | João Marcos | Data | 10/01/2024
Máquina | N/A
Mão-de-Obra | N/A
Matéria Prima | N/A
Medição | N/A
Método | Não havia clareza quanto à necessidade de confecção de gabaritos para a conclusão do projeto
Meio Ambiente | N/A
Presentes: |  | Amanda, João Marcos
3ªETAPA - PLANO DE AÇÃO
Atividade |  |  |  | Responsável | Previsão |  | Realizado
Criação/Atualização do PQ EP-002-000 contemplando a informação de quando deve ser emitido o termo de encerramento de projeto |  |  |  | João Marcos | 31/01/2024 |  | 31/01/2024
4ª ETAPA - EFICÁCIA |  |  |  | ★★★★★ | Data | 16/02/2024
[5 empty] | Resp.: | Amanda Prado
As ações corretivas foram eficazes? (Caso não, abrir nova RNC)
Sim | [6 empty] | Nº da RNC:
CONCLUSÃO
Procedimento de Execução de Novos Produtos (PQ EP-003-000) menciona o momento adequado para criação do Termo de Encerramento.