## RNCAC GQ-001-001
| Registro da Qualidade |  |  |  |  | Código: |  | RQ GQ-008-001
[6 empty] | Data de Emissão: |  | 2024-01-02
| Gestão da Qualidade |  |  |  |  | Data da Última Revisão: |  | 2024-12-11
[6 empty] | Página: |  | 2021-01-01
Relatório de Não Conformidade
1ª ETAPA - ABERTURA |  |  |  |  | Status: | Concluída
RNC Nº: | 5782626269 | Origem: | Gestão de Pessoas |  | Resp.: | bruna@cemag.com.br | Data: | 02/01/2024
[5 empty] | Item Norma: | 7.2
Descrição do Problema |  |  |  |  | Conj / Ativ: | Treinamento
Registros de Treinamentos
2ª ETAPA - AÇÃO IMEDIATA |  |  |  |  | Status: | N/A | Data: | 05/01/2024
[5 empty] | Resp.: | bruna@cemag.com.br
Ação imediata
N/A
3ª ETAPA - ANÁLISE DE CAUZA RAIZ |  |  |  |  | Resp.: | bruna@cemag.com.br | Data: | 15/01/2024
Máquina | N/A
Mão-de-Obra | N/A
Matéria Prima | N/A
Medição | N/A
Método | Não havia instrução clara sobre como registrar as necessidades de treinamentos ou arquivar os registros dos mesmos
Meio Ambiente | N/A
Presentes: |  | Amanda, Bianca
4ªETAPA - PLANO DE AÇÃO
Atividade |  |  |  | Responsável | Previsão |  | Realizado
Atualizar registro de Frequência de Treinamento incluindo avaliação da eficácia |  |  |  | Bianca Rodrigues | 31/01/2024 |  | 08/01/2024
Realizar treinamento NR11 |  |  |  | Bianca Rodrigues, seguranca.trabalho@cemag.com.br | 31/01/2024 |  | 31/01/2024
Realizar treinamento de solda |  |  |  | Bianca Rodrigues, seguranca.trabalho@cemag.com.br | 31/01/2024 |  | 17/01/2024
Realizar treinamentos nas Instruções de Trabalho - Produção |  |  |  | Bianca Rodrigues, Abdias | 31/01/2024 |  | 31/01/2024
Realizar treinamentos nas Instruções de Trabalho - Vendas |  |  |  | Bianca Rodrigues, Katylene Coelho | 31/01/2024 |  | 31/01/2024
Realizar treinamentos nas Instruções de Trabalho - Marketing |  |  |  | Bianca Rodrigues, Laura Lavor | 31/01/2024 |  | 31/01/2024
Realizar treinamentos nas Instruções de Trabalho - Projetos |  |  |  | Bianca Rodrigues, João Marcos | 31/01/2024 |  | 31/01/2024
Realizar treinamentos nas Instruções de Trabalho - Compras |  |  |  | Bianca Rodrigues, Lauriene Vargas | 31/01/2024 |  | 31/01/2024
Realizar treinamentos nas Instruções de Trabalho - Controle de Qualidade |  |  |  | Bianca Rodrigues, Severiano Neto | 07/03/2024 |  | 06/03/2024
Realizar treinamentos nas Instruções de Trabalho - Manutenção |  |  |  | Bianca Rodrigues, luchese@cemag.com.br | 02/03/2024 |  | 02/03/2024
Realizar treinamentos nas Instruções de Trabalho - PCP |  |  |  | Bianca Rodrigues, erica@cemag.com.br | 31/01/2024 |  | 31/01/2024
Realizar treinamentos nas Instruções de Trabalho - Almoxarifado |  |  |  | Bianca Rodrigues, samuel@cemag.com.br | 31/01/2024 |  | 31/01/2024
Atualizar registros de escolaridade |  |  |  | Bianca Rodrigues | 31/01/2024 |  | 31/01/2024
Incluir treinamento da Política da Qualidade nos treinamentos de ITs |  |  |  | Bianca Rodrigues, SGQ - CEMAG | 31/01/2024 |  | 15/01/2024
Realizar treinamento NR 23 |  |  |  | seguranca.trabalho@cemag.com.br | 20/01/2024 |  | 13/01/2024
Realizar treinamento NR 12 |  |  |  | seguranca.trabalho@cemag.com.br | 02/03/2024 |  | 02/03/2024
Realizar treinamentos nas ITs - SESMT |  |  |  | seguranca.trabalho@cemag.com.br | 29/02/2024 |  | 29/02/2024
Realizar treinamentos nas ITs - Serralheria |  |  |  | João Marcos | 05/03/2024 |  | 05/03/2024
5ª ETAPA - EFICÁCIA |  |  |  |  | Data: | 06/03/2024
[5 empty] | Resp.: | SGQ - CEMAG
As ações corretivas foram eficazes? (Caso não, abrir nova RNC)
Sim | [5 empty] | Nº da RNC:
CONCLUSÃO
Treinamentos realizados e evidenciados por lista de presença junto à Gestão da Qualidade.