## RNCAC GQ-001-000
| Relatório de Não Conformidade |  |  |  |  | Código: |  | RNC GQ-001-000
[6 empty] | Data de Emissão: |  | 2021-10-18
| Gestão da Qualidade |  |  |  |  | Data da Última Revisão:
[6 empty] | Página: |  | 2021-01-01
1ª ETAPA - ABERTURA |  |  |  |  | Status | Feito
RNC Nº | 5417229751 | Origem: | Fornecedor |  |  |  | Data: | 17/07/2023
[5 empty] | Resp.: | Severiano Neto, lauriene@cemag.com.br
Descrição do Problema
07/07/2023 Cubos de roda referentes ao pedido de NF Nº. 000.037.127, apresentando dificuldade de montagem dos parafuso de roda no processo de fixação dos mesmo feito pelo almoxarifado. Uma amostra de cubo chegou a tricar devido a aplicação de força da máquina na tentativa de fixação.
2ª ETAPA - AÇÃO IMEDIATA | [6 empty] | Data | 17/07/2023
[5 empty] | Resp.: | Severiano Neto, lauriene@cemag.com.br
Ação imediata
Cortar relações com fornecedor Fundição BB, segregar material e informar que só pode ser usado em cbhm4500 mediante reabertura dos furos.
3ª ETAPA - ANÁLISE DE CAUZA RAIZ |  |  |  |  | Data:
Máquina
Mão-de-Obra
Matéria Prima
Medição
Método
Meio Ambiente
Presentes:
3ªETAPA - PLANO DE AÇÃO
Atividade |  |  |  | Responsável | Executor |  | Previsão | Realizado
Realizar ensaios necessáruos |  |  |  | Severiano Neto | Severiano |  | 07/07/2023 | 2023-07-11
Repassar problemática para fornecedor |  |  |  | lauriene@cemag.com.br | Lauriene |  | 17/07/2023 | 2023-07-17
Segregar e identificar material |  |  |  | Estefane Santos | Estefane |  | 17/07/2023 | 2023-10-30
4ª ETAPA - EFICÁCIA | [6 empty] | Data | 06/11/2023
[5 empty] | Resp.: | Estefane Santos
As ações corretivas foram eficazes? (Caso não, abrir nova RNC)
INFORMAÇÕES ADICIONAIS