## RNCAC GQ-001-000
| Relatório de Não Conformidade |  |  |  |  | Código: |  | RQ-CQ-035-000
[6 empty] | Data de Emissão: |  | 2023-10-17
| Gestão da Qualidade |  |  |  |  | Data da Última Revisão: |  | -
[6 empty] | Página: |  | 2021-01-01
1ª ETAPA - ABERTURA |  |  |  |  | Status | Feito
RNC Nº | 5029299110 | Origem: | Corte e Estamparia |  | Data: | 22/08/2023
[5 empty] | Resp.: | Severiano Neto, Abdias
Descrição do Problema
No dia 21/08/2023 foi encontrado no fechamento da caçamba CBH5000 logotipo com desnivelamento, o pedido a qual essa caçamba faz parte conta com 2 produtos CBH5000.
2ª ETAPA - AÇÃO IMEDIATA |  |  |  |  | Data: | 22/08/2023
[5 empty] | Resp.: | Severiano Neto, Abdias
Ação imediata
Estampar placa com logotipo "CEMAG" para posicionar sobre o logotipo desnivelado.
3ª ETAPA - ANÁLISE DE CAUZA RAIZ |  |  |  |  | Data: | 22/08/2023
Máquina | N/A
Mão-de-Obra | N/A
Matéria Prima | N/A
Medição | N/A
Método | N/A
Meio Ambiente | N/A
Presentes:
3ªETAPA - PLANO DE AÇÃO
Atividade |  |  |  | Responsável | Executor |  | Previsão | Realizado
4ª ETAPA - EFICÁCIA |  |  |  |  | Data: | 22/08/2023
[5 empty] | Resp.: | Estefane Santos
As ações corretivas foram eficazes?
Sim
CONCLUSÃO
Foram colocado 2 plaquinhas estampadas com a logo CEMAG para cobrir o local do erro, esse reparo foi feito nas duas caçambas do pedido do cliente.