## RNCAC GQ-001-000
| Relatório de Não Conformidade |  |  |  |  | Código: |  | RQ-CQ-035-000
[6 empty] | Data de Emissão: |  | 2023-10-17
| Gestão da Qualidade |  |  |  |  | Data da Última Revisão: |  | -
[6 empty] | Página: |  | 2021-01-01
1ª ETAPA - ABERTURA |  |  |  |  | Status | Feito
RNC Nº | 5417229751 | Origem: | Fornecedor Material |  | Data: | 17/07/2023
[5 empty] | Resp.: | Severiano Neto, Lauriene Vargas
Descrição do Problema
07/07/2023 Cubos de roda referentes ao pedido de NF Nº. 000.037.127, apresentando dificuldade de montagem dos parafuso de roda no processo de fixação dos mesmo feito pelo almoxarifado. Uma amostra de cubo chegou a tricar devido a aplicação de força da máquina na tentativa de fixação.
2ª ETAPA - AÇÃO IMEDIATA |  |  |  |  | Data: | 17/07/2023
[5 empty] | Resp.: | Severiano Neto, Lauriene Vargas
Ação imediata
Segregar e identificar o material no almoxarifado, e comunicar que o material só deverá ser utilizado após a reabertura de seus furo e somente para monatgem de eixos de CBHM4500.
3ª ETAPA - ANÁLISE DE CAUZA RAIZ |  |  |  |  | Data: | 07/07/2023
Máquina | N/A
Mão-de-Obra | N/A
Matéria Prima | Caracteristicas e especificações do material não foram atendidas.
Medição | Dureza do material fora do especificado.
Método | N/A
Meio Ambiente | N/A
Presentes: |  | Severiano, Olindo, Lauriene
3ªETAPA - PLANO DE AÇÃO
Atividade |  |  |  | Responsável | Executor |  | Previsão | Realizado
Realizar ensaio de dureza |  |  |  | Severiano Neto | Severiano |  | 07/07/2023 | 2023-07-11
Repassar problemática para fornecedor |  |  |  | Lauriene Vargas | Lauriene |  | 17/07/2023 | 2023-07-17
Realizar ensaio de dureza Senai para contraprova dos testes realizados internamente. |  |  |  | Lauriene Vargas | Lauriene |  | 06/09/2023 | 2023-09-15
Segregar e identificar material no almoxarifado |  |  |  | Estefane Santos | Estefane |  | 17/07/2023 | 2023-10-30
4ª ETAPA - EFICÁCIA |  |  |  |  | Data: | 06/11/2023
[5 empty] | Resp.: | Estefane Santos
As ações corretivas foram eficazes?
Sim
CONCLUSÃO
Feedback repassado para o fornecedor para que os paramentros fossem alterados para o acordado.