## Formatado
| Relatório de Não Conformidades e Ações Corretivas |  |  | Código: | RQ GQ-014-000
|  |  |  | Data de Emissão: | 2023-07-14
| Gestão da Qualidade |  |  | Data da Última Revisão: | N/A
|  |  |  | Página: | 2023-01-01
ID | 5171098296
Item | Produção
Log de criação | Estefane Santos set 15, 2023 04:30 PM
Origem | Produção
Setor | Montagem e Solda, Serralheria
Conjunto ou Atividade | Eixo
Responsável | Estefane Santos, Severiano Neto, victor@cemag.com.br, abdias@cemag.com.br
Gravidade | Grave
Prioridade | Critico ⚠️️
Status | Em andamento
Descrição
https://cemag.monday.com/protected_static/12861583/resources/1041941236/WhatsApp%20Image%202023-09-15%20at%2011.11.13.jpeg, https://cemag.monday.com/protected_static/12861583/resources/1041941268/WhatsApp%20Image%202023-09-15%20at%2011.11.12.jpeg
Arquivos
031244 eixo simples tandem - 6 unidades apresentando desenhalinhamento nos cubos de roda.
TRATAMENTO
Setores | Ação Corretiva | Prazo | Pessoas | Status | Avaliação
Controle da Qualidade | Realizar teste de montagem
Conclusões
Foi visto que o erro estava no padrão de sempre no mesmo lado do eixo, com isso foi constatado que o erro era no gabarito, foi feito o ajuste pela serralheiria junto ao Leonidas e ao Danião.
Avaliação
|  | Última atualização | Severiano Neto set 18, 2023 08:10 AM