## rncac
RNCAC
Registro e Acompanhamento de Não Conformidades e Ações Corretivas.
RNCACs GRAVES
Nome | Subelementos | ID | Log de criação | Origem | Setor | Conjunto ou Atividade | Descrição | Arquivos | Responsável | Gravidade | Prioridade | Status | Avaliação | Conclusões | Encerrado por: | monday Doc | Última atualização
9.1.1 | Gestão de Pessoas, Marketing, Manutenção, SESMT, Engenharia de Produtos, Controle de Qualidade, Produção, Almoxarifado, Compras, Vendas, Compras, PCP | 3566968362 | Amanda Prado nov 23, 2022 09:36 | Auditoria Interna | Gestão da Qualidade, Gestão de Pessoas, Almoxarifado, Compras, Controle da Qualidade, Engenharia de Produtos, Manutenção, Marketing, PCP, Adm de Vendas, SESMT, Produção, Vendas Externas | 2022.2, 2023.2 | Indicadores sem monitoramento adequado, indicador sem cálculo, indicador sem meta, não há riscos apontados na SWOT. MI: Não está sendo apresentado histórico do indicador IND MI-01. VE: Não é apresentado histórico do indicador "Taxa de Conversão". CO: Não está sendo realizada apresentação do indicador IND CO-01 (Avaliação de Desempenho de Fornecedores). Foi realizada apresentação da QUALIFICAÇÃO dos Fornecedores, porém sem histórico de resultados. (OM: melhorias na avaliação de desempenho, para que a mesma "alimente" a Qualificação anual) PCP: Indicador de Aderência de Previsão da Produção sem histórico. | https://drive.google.com/file/d/1YfVuMAU853AjbxaGZBYq8x1wyd7vJmuH/view?usp=drive_web | Amanda Prado | Grave | Critico ⚠️️ | Em andamento |  |  |  | https://cemag.monday.com/docs/4726933264 | Amanda Prado jun 29, 2023 11:11
Subitems | Name | Prazo | Pessoas | Ação Imediata | Status | Plano de Ação | Status | Análise de Causa Raíz (5 Porquês) | Status | Arquivos | Avaliação | Comentários
| Gestão de Pessoas | 2023-04-08 | Bianca Rodrigues, bruna@cemag.com.br | Revisar Indicadores | Feito |  |  |  |  | https://drive.google.com/file/d/1YfVuMAU853AjbxaGZBYq8x1wyd7vJmuH/view?usp=drive_web | 5
| Marketing | 2023-06-30 | Laura Lavor | Atualizar Planos de Ação | Em andamento
| Manutenção | 2023-06-30 | luchese@cemag.com.br
| SESMT | 2023-03-08 | seguranca.trabalho@cemag.com.br | Apresentar histórico do indicador de acidentes de trabalho | Feito | [5 empty] | 5
| Engenharia de Produtos | 2023-03-08 | João Marcos | Revisar Matriz de Indicadores | Feito | [5 empty] | 5
| Controle de Qualidade | 2023-02-15 | Severiano Neto | Unificar indicadores CQ01, 02, 03 e 04 | Feito | [5 empty] | 5
| Produção | 2023-03-08 | abdias@cemag.com.br | Atualizar método de cálculo dos Indicadores | Feito | [5 empty] | 5
| Almoxarifado | 2023-02-17 | victor@cemag.com.br | Indicador de Acuracidade - transformar em um mais geral | Feito | [5 empty] | 5
| Compras | 2023-03-08 | lauriene@cemag.com.br | Apresentar histórico de todos os indicadores na reunião mensal | Feito | [5 empty] | 5
| Vendas | 2023-07-31 | Katylene Coelho | Implementação do indicador "Taxa de Conversão" | Em andamento
| Compras | 2023-06-30 | lauriene@cemag.com.br | Atualizar o preenchimento da avaliação de desempenho de fornecedores | Em andamento
| PCP | 2023-06-30 | erica@cemag.com.br |  |  | Implementação do Indicador "Aderência da Previsão de Produção" | Parado
0/5

## Formatado
Relatório de Não Conformidades e Ações Corretivas.
ID | 3566968362
Item | 9.1.1
Log de criação | Amanda Prado nov 23, 2022 09:36
Origem | Auditoria Interna
Setor | Gestão da Qualidade, Gestão de Pessoas, Almoxarifado, Compras, Controle da Qualidade, Engenharia de Produtos, Manutenção, Marketing, PCP, Adm de Vendas, SESMT, Produção, Vendas Externas
Conjunto ou Atividade | 2022.2, 2023.2
Responsável | Amanda Prado
Gravidade | Grave
Prioridade | Critico ⚠️️
Status | Em andamento
Descrição
Indicadores sem monitoramento adequado, indicador sem cálculo, indicador sem meta, não há riscos apontados na SWOT. MI: Não está sendo apresentado histórico do indicador IND MI-01. VE: Não é apresentado histórico do indicador "Taxa de Conversão". CO: Não está sendo realizada apresentação do indicador IND CO-01 (Avaliação de Desempenho de Fornecedores). Foi realizada apresentação da QUALIFICAÇÃO dos Fornecedores, porém sem histórico de resultados. (OM: melhorias na avaliação de desempenho, para que a mesma "alimente" a Qualificação anual) PCP: Indicador de Aderência de Previsão da Produção sem histórico.
Arquivos
https://drive.google.com/file/d/1YfVuMAU853AjbxaGZBYq8x1wyd7vJmuH/view?usp=drive_web
TRATAMENTO
Setores | Ação Corretiva | Prazo | Pessoas | Status | Avaliação
Gestão de Pessoas | Revisar Indicadores | 2023-04-08 | Bianca Rodrigues, bruna@cemag.com.br | Feito | 5
Marketing | Atualizar Planos de Ação | 2023-06-30 | Laura Lavor | Em andamento
Manutenção |  | 2023-06-30 | luchese@cemag.com.br
SESMT | Apresentar histórico do indicador de acidentes de trabalho | 2023-03-08 | seguranca.trabalho@cemag.com.br | Feito | 5
Engenharia de Produtos | Revisar Matriz de Indicadores | 2023-03-08 | João Marcos | Feito | 5
Controle de Qualidade | Unificar indicadores CQ01, 02, 03 e 04 | 2023-02-15 | Severiano Neto | Feito | 5
Produção | Atualizar método de cálculo dos Indicadores | 2023-03-08 | abdias@cemag.com.br | Feito | 5
Almoxarifado | Indicador de Acuracidade - transformar em um mais geral | 2023-02-17 | victor@cemag.com.br | Feito | 5
Compras | Apresentar histórico de todos os indicadores na reunião mensal | 2023-03-08 | lauriene@cemag.com.br | Feito | 5
Vendas | Implementação do indicador "Taxa de Conversão" | 2023-07-31 | Katylene Coelho | Em andamento
Compras | Atualizar o preenchimento da avaliação de desempenho de fornecedores | 2023-06-30 | lauriene@cemag.com.br | Em andamento
PCP | Implementação do Indicador "Aderência da Previsão de Produção" | 2023-06-30 | erica@cemag.com.br | Parado
Conclusões | [5 empty] | 0/5
Avaliação
|  | Última atualização | Amanda Prado jun 29, 2023 11:11