## Formatado
Relatório de Não Conformidades e Ações Corretivas.
ID | 4123978173
Item | 7.2
Log de criação | Amanda Prado mar 10, 2023 15:25
Origem | Auditoria Interna
Setor | Gestão de Pessoas, Gestão da Qualidade
Conjunto ou Atividade | 2023.1, 2022.2, 2023.2
Responsável | bruna@cemag.com.br
Gravidade | Grave
Prioridade | Critico ⚠️️
Status | Em andamento
Descrição
GQ: D) O colaborador Jefferson, do setor de corte, não mostrou conhecimento das instruções de trabalho utilizadas como guia para suas atividades. GP: Não há evidência ou avaliação de eficácia dos treinamentos nas Instruções de Trabalho relevantes às atividades da organização. D) Não há registro de treinamento na ITs. Exemplo: IT EP 002 (A.E.) - Engenharia de Produto (Atualização 2023.2 - Paulo (carpintaria) e Gilmar (expedição) não possuem treinamento na NR35 apesar de realizarem atividades de carga e descarga de caminhões).
Arquivos
TRATAMENTO
Setores | Ação Corretiva | Prazo | Pessoas | Status | Avaliação
Gestão de Pessoas |  | 31-07-2023 | bruna@cemag.com.br
Gestão da Qualidade | Disponibilizar IT's no chão de fabrica | 30-06-2023 | Amanda Prado, qualidade@cemag.com.br | Em andamento
Gestão de Pessoas | Cobrança mensal do envio das listas de presença de treinamentos | 08-03-2023 | Bianca Rodrigues, bruna@cemag.com.br | Feito | 5
Gestão de Pessoas | Levantar necessidades de treinamento na NR35 e Ponte | 31-05-2023 | bruna@cemag.com.br | Parado
Conclusões
Avaliação
|  | Última atualização | Amanda Prado jun 12, 2023 09:52