## Formatado
Relatório de Não Conformidades e Ações Corretivas.
ID | 3566968362
Item | 9.1.1
Log de criação | Amanda Prado nov 23, 2022 09:36
Origem | Auditoria Interna
Setor | Gestão da Qualidade, Gestão de Pessoas, Almoxarifado, Compras, Controle da Qualidade, Engenharia de Produtos, Manutenção, Marketing, PCP, Adm de Vendas, SESMT, Produção, Vendas Externas
Conjunto ou Atividade | 2022.2, 2023.2
Responsável | Amanda Prado
Gravidade | Grave
Prioridade | Critico ⚠️️
Status | Em andamento
Descrição
Indicadores sem monitoramento adequado, indicador sem cálculo, indicador sem meta, não há riscos apontados na SWOT. MI: Não está sendo apresentado histórico do indicador IND MI-01. VE: Não é apresentado histórico do indicador "Taxa de Conversão". CO: Não está sendo realizada apresentação do indicador IND CO-01 (Avaliação de Desempenho de Fornecedores). Foi realizada apresentação da QUALIFICAÇÃO dos Fornecedores, porém sem histórico de resultados. (OM: melhorias na avaliação de desempenho, para que a mesma "alimente" a Qualificação anual) PCP: Indicador de Aderência de Previsão da Produção sem histórico.
Arquivos
https://drive.google.com/file/d/1YfVuMAU853AjbxaGZBYq8x1wyd7vJmuH/view?usp=drive_web
TRATAMENTO
Setores | Ação Corretiva | Prazo | Pessoas | Status | Avaliação
Gestão de Pessoas | Revisar Indicadores | 08-04-2023 | Bianca Rodrigues, bruna@cemag.com.br | Feito | 5
Marketing | Atualizar Planos de Ação | 30-06-2023 | Laura Lavor | Em andamento
Manutenção |  | 30-06-2023 | luchese@cemag.com.br
SESMT | Apresentar histórico do indicador de acidentes de trabalho | 08-03-2023 | seguranca.trabalho@cemag.com.br | Feito | 5
Engenharia de Produtos | Revisar Matriz de Indicadores | 08-03-2023 | João Marcos | Feito | 5
Controle de Qualidade | Unificar indicadores CQ01, 02, 03 e 04 | 15-02-2023 | Severiano Neto | Feito | 5
Produção | Atualizar método de cálculo dos Indicadores | 08-03-2023 | abdias@cemag.com.br | Feito | 5
Almoxarifado | Indicador de Acuracidade - transformar em um mais geral | 17-02-2023 | victor@cemag.com.br | Feito | 5
Compras | Apresentar histórico de todos os indicadores na reunião mensal | 08-03-2023 | lauriene@cemag.com.br | Feito | 5
Vendas | Implementação do indicador "Taxa de Conversão" | 31-07-2023 | Katylene Coelho | Em andamento
Compras | Atualizar o preenchimento da avaliação de desempenho de fornecedores | 30-06-2023 | lauriene@cemag.com.br | Em andamento
PCP |  | 30-06-2023 | erica@cemag.com.br
Conclusões
Avaliação
|  | Última atualização | Amanda Prado jun 29, 2023 11:11