## RNCAC GQ-001-000
| Relatório de Não Conformidade |  |  |  |  | Código: |  | RQ-CQ-035-000
[6 empty] | Data de Emissão: |  | 2023-10-17
| Gestão da Qualidade |  |  |  |  | Data da Última Revisão: |  | -
[6 empty] | Página: |  | 2021-01-01
1ª ETAPA - ABERTURA |  |  |  |  | Status | Feito
RNC Nº | 4371398648 | Origem: | Fornecedor Material |  | Data: | 26/04/2023
[5 empty] | Resp.: | Lauriene Vargas, Estefane Santos, Severiano Neto, Evandro Passos
Descrição do Problema
Na montagem das laterais foi observado um erro no componente: 240642 - GANCHO MENOR P/ F.RÁPIDO CÓD.FT 0040-C - Saldo: 300,00 - Consumo Médio Mensal: 87,67. Onde foram inspecionando os 100,00 na produção mais os 300,00 no almoxarifado. Do total dos 400,00 foi encontrado 47,00 unidades com não conformidades que não podem ser aproveitadas.
2ª ETAPA - AÇÃO IMEDIATA |  |  |  |  | Data: | 26/04/2023
[5 empty] | Resp.: | Lauriene Vargas, Estefane Santos, Severiano Neto, Evandro Passos
Ação imediata
Material encontrado não conforme segregado, realizado inspeção 100% nos componentes no almoxarifado e nos que já estavam na célula de montagem.
3ª ETAPA - ANÁLISE DE CAUZA RAIZ |  |  |  |  | Data: | 26/04/2023
Máquina | N/A
Mão-de-Obra | N/A
Matéria Prima | Ganchos encontrados com desalinhamento
Medição | N/A
Método | N/A
Meio Ambiente | N/A
Presentes: |  | Estefane e Leonidas
3ªETAPA - PLANO DE AÇÃO
Atividade |  |  |  | Responsável | Executor |  | Previsão | Realizado
Segregar material para não ser utilizado na produção |  |  |  | Estefane Santos, Severiano Neto | Guthemberg |  | 26/04/2023 | 2023-04-26
Abrir garantia junto ao fornecedor |  |  |  | Lauriene Vargas | Evandro |  | 06/05/2023 | 2023-05-19
4ª ETAPA - EFICÁCIA |  |  |  |  | Data: | 19/05/2023
[5 empty] | Resp.: | Estefane Santos
As ações corretivas foram eficazes?
Sim
CONCLUSÃO
Compras entrou em contato com o fornecedor, controle da qualidade descreveu a não conformidade do componente atestando a nao usabilidade. Fornecedor enviou as 47 peças como cortesia.