## RNCAC GQ-001-000
| Registro da Qualidade |  |  |  |  | Código: |  | RQ GQ-001-000
[6 empty] | Data de Emissão: |  | 2024-01-02
| Gestão da Qualidade |  |  |  |  | Data da Última Revisão: |  | -
[6 empty] | Página: |  | 2021-01-01
“Se você está lendo este documento em mídia impressa, esta é uma cópia Não-Controlada”
Relatório de Não Conformidade
1ª ETAPA - ABERTURA |  |  |  |  | Status | Verificação
RNC Nº | 5832164054 | Origem: | Gestão da Qualidade |  | Resp.: | Amanda Prado | Data: | 03/01/2024
[5 empty] | Item Norma: | 9.2.2
Descrição do Problema |  |  |  |  | Conj / Ativ: | N/A
NC 36: Não há o relatório de auditoria interna - RQ GQ-011-002 do mês de abril de 2023.
2ª ETAPA - AÇÃO IMEDIATA |  |  |  |  | Status: | Feito | Data | 20/01/2024
[5 empty] | Resp.: | Amanda Prado
Ação imediata
Preenchimento do relatório de auditoria pendente
3ª ETAPA - ANÁLISE DE CAUZA RAIZ |  |  |  |  | Resp.: | Amanda Prado | Data
Máquina | N/A
Mão-de-Obra | N/A
Matéria Prima | N/A
Medição | N/A
Método | Não havia definição documentada
Meio Ambiente | N/A
Presentes: |  | Amanda
3ªETAPA - PLANO DE AÇÃO
Atividade |  |  |  | Responsável | Previsão |  | Realizado
Determinar frequência mais adequada para a realização de auditorias internas (copy) (copy) |  |  |  | Amanda Prado | 04/01/2024 |  | 04/01/2024
Criar Procedimento de Auditorias Internas (copy) (copy) |  |  |  | Amanda Prado | 04/01/2024 |  | 04/01/2024
Criar Programa de Auditorias Internas de 2024 (copy) (copy) |  |  |  | Amanda Prado | 11/01/2024 |  | 08/01/2024
Divulgar Procedimento (copy) (copy) |  |  |  | Amanda Prado | 31/01/2024
4ª ETAPA - EFICÁCIA |  |  |  |  | Data | 11/01/2024
Resp.:
As ações corretivas foram eficazes? (Caso não, abrir nova RNC)
Não | [6 empty] | Nº da RNC:
INFORMAÇÕES ADICIONAIS